## 补充清单
论文补充工作清单（按 JASA 标准）
浅黄底的"状态"和"备注"两列可编辑；状态从下拉列表选择。其余列为讨论结论。第 8 项为填写示例（已部分完成）。
优先级 | 编号 | 内容 | 解决什么 | 谁来做 | 依赖 / 说明 | 批次 | 状态 | 备注
P0 | 1 | 理论 (a)：推导频率误差谱与相干损失的关系；测出各前端轨迹的误差谱，对比预测的可回收损失与模块的实际增益 | 把经验结论变成有机理、能预测的结论；解释图 2、节点间隔在 10 s 左右饱和、时长效应和 PC-TBD 的结果 | Claude + 用户 | 推导和初步检验由 Claude 做；各前端轨迹在本机 MAT 分块中，随第 2 批导出 | 第 1 批 | 进行中 | 推导完成，构造误差与已有数据初步验证通过；定量检验待任务 A
P0 | 2 | 跨前端补强：PC-TBD 两种频率读出（原文状态网格、本文相位差）都接上模块；加一个更强的功率型前端（如 [12] 动态参数 HMM）；把"两者都跟住时等效"的分解写进正文 | 把 PC-TBD 从反例变成机理验证；让"模块面向功率型方法"的口径有更硬的依据 | 用户（本机 MATLAB） | 冻结配置、写定新种子后运行 | 第 2 批 | 未开始
P0 | 3 | 真实背景注入：用最终配置重跑，注入信号的频率变化采用 GPS 推算的实际多普勒曲线，PC-TBD 一起比较 | 实测部分有了定量的 η，大部分峰归属的防守可以撤掉 | 用户（本机 MATLAB） | 基于 mft_real_inject 现有代码修改 | 第 2 批 | 未开始 | 旧注入背景含真实 100 Hz 线谱，必须重做；频带改用 263.5/315 Hz
P0 | 4 | 叙事重构：理论放第 2 节，由理论推出方法；给方法起固定简称；LPS 写成对照实验，主结果同时给出相对 VIT 的增益；局部扩张降为设计细节；全文去掉防御性句式 | 文章结构与可读性 | Claude + 用户 | 依赖第 1–3 项的结果 | 第 3 批 | 未开始
P1 | 5 | 强线引导弱线：把 94 Hz 强线修正后的轨迹按频率比缩放，用来补偿 100 Hz 等弱线，作为实测的参考上限 | 给实测一个"回收了多少差距"的参照；同时是 (b) 的试点 | Claude | 用仓库数据即可，不需要 MATLAB | 第 1 批 | 完成 | 共享轨迹不可行（各线有 6–16 mHz 频率特有起伏）；改为强线引导锚定，见任务 E；另发现 100 Hz 脊线偏离发射线谱预测位置约 0.09 Hz
P1 | 6 | 不同积累时长下与 PC-TBD 对比（扩展 X1） | 检验模块是否在长记录上有独特优势 | 用户（本机 MATLAB） | 与第 7 项同批 | 第 2 批 | 未开始
P1 | 7 | 从真实轨迹出发跑模块（真值起点检验） | 判断两条链路都停在 0.836 是否碰到了同一个估计下限 | 用户（本机 MATLAB） | 与第 6 项同批 | 第 2 批 | 未开始
P1 | 8 | 实测修正量的频谱，以及各链路的绝对谱峰对比 | 把理论带到实测；补上实测缺失的绝对比较 | Claude | 绝对谱峰已算好（见"PC-TBD与模块链路对比分析.xlsx"） | 第 1 批 | 完成 | 弱线修正量 88% 为周期 >60 s 的慢分量；相位变化与增益秩相关 0.93
P2 | 9 | 机动、非匀速运动、源频率漂移下的对比 | 检验模块不依赖运动模型的优势（PC-TBD 有运动模型） | 用户（本机 MATLAB） | 可并入第 3 项的注入设置 | 有余力再做 | 未开始
P2 | 10 | 分阶段求解与单阶段求解的消融 | 修订稿自己承认没有比较过，审稿人可能会问 | 用户（本机 MATLAB） |  | 有余力再做 | 未开始
P2 | 11 | 更长（超过 30 s）、更近频或与目标交叉的邻频干扰 | 如果保留扩张规则，需要检验它的适用边界 | 用户（本机 MATLAB） | 取决于扩张规则是否保留 | 有余力再做 | 未开始
P2 | 12 | 其他阵元、S59 航次或自然舰船数据（ShipsEar、DeepShip 等） | 回应"单阵元、受控声源"的局限 | 用户 | 自然舰船数据集需先核实单段录音时长是否够长 | 有余力再做 | 未开始
决策点 | 13 | (b) 多谐波联合修正：看第 5 项结果再定 | 若强线引导能明显提升弱线、甚至救回前端丢掉的案例，可作为第二个方法贡献；效果一般则留作下一篇 | 用户决定 | 依赖第 5 项 | 第 1 批之后 | 进行中 | 原形式放弃；改为"强线引导锚定 + 逐线修正"，作为第 5 节内容
进度汇总
优先级 | 总数 | 完成 | 进行中 | 未开始 | 完成率
P0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0%
P1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50%
P2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
决策点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0%
合计 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15.38%

## 执行顺序
执行顺序
阶段 | 时间 | 包含项目 | 要做的事 | 产出 / 决定
第 1 批 | 这两天 | 1、5、8（及 13 的判断） | Claude 推导理论公式，用仓库现有数据（图 2 构造例子、X1 系数文件）初步检验；做强线引导弱线和实测修正量频谱 | 理论是否站得住；第 5 项是否值得扩展成 (b)
第 2 批 | 第 1 批之后 | 2、3、6、7（P2 中 9–11 可并入） | 把新 MATLAB 实验合成一批：先冻结配置、写定新种子，再一次跑完；同时导出第 1 项需要的各前端轨迹 | 跨前端、注入、时长、真值起点的完整结果
第 3 批 | 最后 | 4 | 按"理论 → 方法 → 验证"的新叙事重写全文，同步摘要、结论、图注和交叉引用 | 新主稿
预期：P0 和 P1 做完，冲 JASA 有底气；只做 P0，也明显比现在扎实。